Nr. înreg. Beneficiar:72/08.12.2025                          Anexa 1C-S – Raport Tehnic Final

RAPORT TEHNIC FINAL

RAPORTARE PENTRU ÎNTREAGA PERIOADĂ DE DERULARE A PROIECTULUI

Perioada 21.12.2023 – 31.12.2025

| DATE DE CONTACT BENEFICIAR: |  |
| --- | --- |
| Denumire | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" |
| CUI | 4375275 |
| Localitate | Mun. Vulcan |
| Județ | Hunedoara |
| Telefon fix/Fax | 0254570563 |
| Mobil | 0766579731 |
| E-mail | mitik021@yahoo.com |
| Pagină web | http://liceulvulcan.licee.edu.ro/ |
| Reprezentant legal | Sandu N. Dumitru |
| Persoana de Contact | Zaharia Adela |

| DATE GENERALE PROIECT |  |
| --- | --- |
| Titlul proiectului | DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZU” |
| Nr. contract de finanțare | 99Smart ⁄ 2023 |
| Data începere implementare proiect | 21 decembrie 2023 |
| Dată finalizare proiect | 31 decembrie 2025 |
| Codul Proiectului | F-PNRR-SmartLabs-2023-0622 |
| Valoarea totală contractată, din care: | 702.418,71 lei |
| Valoarea eligibilă din PNRR | 590267,81 |
| Valoare TVA eligibil | 112.150,90 lei |
| Valoare neeligibilă | 0,00 lei |
| Valoarea totală realizată în perioada de raportare, din care: | 700.641,60 Lei |
| Valoarea eligibilă din PNRR - platită de ME/UEFISCDI/ MApN | 588.774,46 Lei |
| Valoare TVA eligibil - platită de ME/UEFISCDI/MApN | 111.867,14 Lei |
| Valoare neeligibilă | 0,00 Lei |
| Perioada de raportare: | 21.12.2023 – 31.12.2025 |
| Data depunerii raportului: | 08.12.2025 |

| Grup țintă | Nr. preconizat prin Cererea de finantare |  | Nr. realizat (se completează la ultimul raport de progres al proiectului) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elevi |  | 1.526 | 1.415 |
| Cadre didactice |  | 100 | 93 |

| I. Raportare progres implementare |  |
| --- | --- |
| Vă rugăm ca, pentru fiecare activitate prevăzută în proiectul implmentat de dvs., să detaliaţi acţiunile întreprinse în perioada de raportare pentru realizarea indicatorilor asumaţi prin cererea de finanţare (în maximum 200 de cuvinte pentru fiecare secțiune). |  |
| Jalon 477/Ținta 484 /Investiția 9. |
| Indicator: număr laboratoare inteligente |  |
| Planificat | nr. 2 |
| Realizat | nr. 2 |
| Scurtă descriere a procesului de implementare | Pentru îndeplinirea indicatorului ”număr laboratoare inteligente” LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" a elaborat documentațiile aferente procedurilor de atribuire. Indicatorul a fost îndeplinit in urma finalizării procesului de procedura simplificata și în urma livrării și instalării echipamentelor. |
| Indicator: număr sesiuni instruire utilizatori. |
| Planificat | nr. 4 |
| Realizat | nr. 4 |
| Scurtă descriere a procesului de implementare | Pentru îndeplinirea indicatorului ”număr sesiuni instruire utilizatori” LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" a elaborat documentațiile aferente procedurilor de atribuire. Indicatorul a fost îndeplinit in urma finalizării procesului de achiziție, în urma livrării și instalării echipamentelor, precum și în urma desfășurării sesiunilor de formare. |
| Activități derulate |  |
| A1. Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările ulterioare, cu modificări și completări |  |
| Scurtă descriere a procesului de implementare: | Activitatea a fost implementată prin realizarea unei analize riguroase a necesarului de echipamente și mobilier ergonomic, în conformitate cu prevederile OME nr. 3497/2022 privind standardele de echipare a unităților de învățământ preuniversitar. Ulterior, au fost elaborate specificațiile tehnice, s-au derulat procedurile de achiziție publică, iar echipamentele și mobilierul au fost livrate, instalate și puse în funcțiune în spațiile dedicate laboratoarelor inteligente digitale. |
| A2. Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive |  |
| Scurtă descriere a procesului de implementare: | Activitatea a presupus achiziționarea de conținut educațional digital relevant pentru disciplinele din curriculum-ul național, precum și a unor licențe software cu specific educațional. Produsele achiziționate au fost configurate pentru a permite distribuirea centralizată, în rețeaua locală a unității de învățământ, asigurând astfel accesul facil al elevilor și cadrelor didactice la resursele digitale. Procesul a inclus testarea funcționalității soluțiilor implementate și integrarea acestora în infrastructura digitală a laboratorului. |
| A3. Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ |  |
| Scurtă descriere a procesului de implementare: | În cadrul acestei activități, toate echipamentele aferente laboratorului inteligent digital au fost conectate la rețeaua de comunicații a unității de învățământ. A fost verificată și, unde a fost necesar, extinsă infrastructura IT existentă pentru a asigura o conectivitate stabilă și eficientă. Echipamentele au fost configurate corespunzător, asigurându-se compatibilitatea cu sistemele existente și facilitarea accesului securizat la resursele educaționale digitale. |
| A.4 Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat |  |
| Scurtă descriere a procesului de implementare Se completează anexa și se transmite Centralizatorul de grup țintă (daca este cazul). | Această activitate a vizat formarea și perfecționarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, în vederea utilizării eficiente a echipamentelor și resurselor specifice laboratorului inteligent digital integrat. Instruirea a fost realizată prin sesiuni organizate, cu accent pe aplicații practice și metode de integrare a tehnologiei în procesul de predare-învățare. Cadrele didactice participante au dobândit cunoștințele necesare utilizării autonome a echipamentelor digitale în activitățile curente de la clasă. |

II. Raportare indicatori

| Investiția | Denumirea indicatorului de rezultat | Planificat | Realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| # I9 | # Nr. laboratoare | # 2 | # 2 |
| # I9 | # Nr. sesiuni instruire utilizatori de min. 24 de ore fiecare | # 4 | # 4 |

| III. ALTE ASPECTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activități de informare și vizibilitate |  |  |  |  |
| Ați realizat activități de informare și publicitate în perioada de raportare? Dacă da, vă rugăm să descrieți pe scurt (în maximum 200 de cuvinte) |  | Da |  |  |
| Publicarea unui comunicat inițial de presă pe web-site-ul https://comunicate-proiecte.ro/ Publicarea unui anunț pe rețelele sociale , facebook, whatsapp Publicarea unui comunicat final de presă pe web-site-ul https://comunicate-proiecte.ro/ |  |  |  |  |
| RESPECTAREA PRINCIPIULUI „DE A NU PREJUDICIA ÎN MOD SEMNIFICATIV (DNSH)” |  |  |  |  |
| Au fost întreprinse acțiuni concrete in vederea respectării principiului DNSH? | Da |  |  |  |
| Dacă DA, vă rugăm să descrieți pe scurt (în maximum 200 de cuvinte): |  |  |  |  |  |
| În documentațiile de atribuire au fost incluse prevederi cu privire la respectarea principiului DNSH, respectiv, au fost solicitate documentații tehnice și Rapoarte de conformitate DNSH care să demonstreze cel puțin prevederile Ordinului ANAP nr. 2.395 din 27 decembrie 2023 dar și prevederile specificate în ”Criteriile UE privind achizițiile publice verzi (APV) pentru computere, monitoare, tablete și smartphone-uri”. |  |  |  |  |
| Notificări |  |  |  |  |
| Au existat notificări în perioada contractuală? Dacă da, vă rugăm să le menționați mai jos. |  | Da |  |  |
| N-1: Modificare Date solicitant |  | 18/07/2024 |  |  |
| N-2: Modificare Buget |  | 03/09/2024 |  |  |
| N-3: Modificare Plan achiziții |  | 12/11/2024 |  |  |
| N-4: Modificare Plan achiziții |  | 18/03/2025 |  |  |
| Acte adiţionale |  |  |  |
| Au existat Acte adiționale în perioada contractuală? Dacă da, vă rugăm să le menționați mai jos. |  |  | Da |
| A-1: Modificare buget |  |  | 03/12/2024 |
| A-2: Modificare durata implementare proiect |  |  | 13/12/2024 |
| A-3: Modificare buget |  |  | 12/03/2025 |
| A-4: Modificare durata implementare proiect |  |  | 04/08/2025 |

Reprezentant legal Beneficiar

SANDU Dumitru

Semnatură

Anexa

Centralizatorul de grup țintă

| Nr. crt. | Nume | Prenume | CNP | Telefon | E-mail | Adresa domiciliu | Județ | Zona de domiciliu (Urban / Rural) | Gen | Națio nalitate | Categorie Grup Țintă | Data intrării în operațiune | Data ieșirii din operațiune | Indicator (daca este cazul) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Localitatea |  |  |  |  | Cadru didactic / Cadru didactic auxiliar | Prima zi de instruire | Ultima zi de instruire | Nu e cazul |